大竹县农能办2021年部门整体支出绩效评价告

- 一、部门（单位）概况

- （一）机构组成。大竹县农能办是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于大竹县农业农村局。

- （二）机构职能。大竹县农能办是贯彻国家关于农村能源建设的方针、政策和法规；推广农村能源技术，保护农业生态环境，制定全县农村能源建设的发展规划；建设、指导、监督、检查、综合管理全县农村能源建设工作的管理机构。

- （三）人员概况。大竹县农村能源办公室事业定编10人，单位现有在职人员10人，退休人员2人。

- 二、部门财政资金收支情况

- （一）部门财政资金收入情况

- 2021年财政资金总收入133.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.74万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0%。

- （二）部门财政资金支出情况

- 2021年财政资金拨款支出134.26万元，其中： 一般公共预算支出134.26万元，占总支出100%；政府性基金预算支出0万元，占总支出0%。累计结转下年0.02万元。

按支出性质：基本支出118.26万元，项目支出16万元。

按支出经济分类：工资福利支出99.28万元，商品和服务支出34.96元，对个人和家庭的补助支出0.02万元。

- 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定及完成情况

总体目标：按照县委第十三届十一次全会精神，结合省、市农能工作会议部署要求，坚持以治理农村面源污染、改善村容村貌、优化农村生活用能结构为工作思路，围绕构建安全、高效、绿色、生态、经济的现代农业综合体系建设为总体目标，扎实开展农村能源（沼气）建设专项扶贫工作，为建设繁荣、时尚、美丽、和谐大竹而奋斗。

具体目标：2021年，新建农村沼气种养循环综合利用沼气工程2处，供气71户；新（改）建农村公厕31座，新建农村无害化户厕6574户；对全县31个乡镇农村沼气进行安全生产大检查。

目标完成情况：2021年，实际完成农村沼气种养循环综合利用沼气工程2处，供气71户；新建农村公厕26座，改建5座，新建农村无害化户厕6574户；对全县31个乡镇农村沼气进行了安全生产大检查，发放沼气安全警示牌、安全使用宣传资料10000余份。有效的治理改善了农村生态环境，单位尽职履责、圆满完成了县委、县政府及农业农村局主管部门部署的各项工作。

2、预算编制情况

年初单位严格按照县级财政部门预算编制通知和有关要求及时、准确编制，部门整体绩效目标完整、合理，专项项目绩效目标明确、量化，编制质量遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费按明细”的要求编制，经县人代会审议通过后进行了网络信息公开。

3、预算执行情况

2021年部门预算执行情况：年初结转结余0.53万元，本年财政预算拨款收入133.74万元，本年财政拨款支出134.26万元，其中：基本支出118.26万元，占2021年财政预算拨款支出的88.08%；项目支出16万元，占2021年财政预算拨款支出的11.92%，累计结转下年0.02万元。

预算调整方面。年初预算152.94万元，执行中期追减了19.2万元，调整预算数133.74万元。追减的是县级财政资金人员经费。

预算完成情况方面。截止2021年12月31日，完成预算99.99%，年末结转和结余0.02万元，为基本支出日常公用经费结转结余。

预算动态监控情况方面。本部门2021年度预算支出无违规记录发生。

4、专项预算管理情况

2021年专项预算本着单位主要职能和全年工作任务，结合农村面源污染治理及开展农村能源建设（沼气）安全生产大检查工作，项目规划合情合理，项目管理程序严密，专项预算绩效目标完成较好、项目绩效实施中无违规记录。

2021年专项预算涉及农村沼气建设及安全检查工作经费1个项目，县级资金16万元，主要解决全年农村能源（沼气）建设及安全生产大检查进行的技术指导、规划建设、质量监管、检查验收所需的办公费、印刷费、差旅费、培训费等相关项目支出。

（二）结果运用情况

1、应用结果反馈

（1）经济效益：农村沼气种养循环综合利用沼气工程，集中供气解决了农户生活用气，为农户节约了其他燃料支出，相应地增加了农户收入。

（2）社会效益：通过对沼渣、沼液的循环综合利用，促进了种植业和养殖业的发展；无沼气中毒事故发生，群众安居乐业，维护了社会稳定。

（3）生态效益：对养殖场的畜禽粪便进行了有效综合治理及利用，解决了农村面源污染，保护了环境卫生，改善了村容村貌，有效的治理改善了农村生态环境

（4）可持续效益：综合利用沼渣、沼液，以养殖业带动种植业，发展庭院经济，促进了现代农业循环经济可持续健康发展。

2、绩效目标自评公开。2021年度预决算包含所有财政资金安排的基本支出、项目支出的资金使用情况以及绩效目标申报、绩效目标评价都在规定的时间内进行了网络公开，依法接受社会监督。

3、评价结果整改：2021年 本单位部门整体支出绩效评价自评准确率较高，自评质量优良，无整改事项。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2021年，我单位部门整体支出绩效评价较好。依据本单位绩效目标自评表，参照部门整体支出绩效评价指标体系，我单位部门整体支出自评得分87分。

（二）存在问题：有些项目经费支出未按预算要求在当年实时决算支付，跨年度支出现象严重，对预算执行进度和项目绩效评价有所影响。

（三）改进建议：加快项目建设进度，加强财政资金预算管理，强化预算约束，充分发挥财政资金绩效，促进经济建设和社会事业全面发展。